ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации проектов в рамках Года дошкольного образования в РФ
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду № 59 «Росинка» г. Пензы на 2026 год

Основание для разработки
· Указ Президента РФ об объявлении 2026 года Годом дошкольного образования.
· Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО).
· Федеральная образовательная программа дошкольного образования (ФОП ДО).
· План работы Министерства образования Пензенской области на 2026 год.

Цель:  создание инновационной, вариативной и комфортной образовательной среды для всестороннего развития личности ребёнка и укрепления престижа дошкольного образования.

Задачи:
· Совершенствование образовательного процесса по ФГОС ДО.
· Развитие профессиональных компетенций педагогов.
· Поддержка инициативы и самостоятельности детей.
· Вовлечение родителей в образовательный процесс.
· Формирование позитивного имиджа детского сада.
· Обновление РППС.

Этапы реализации

	Этап
	Сроки
	Содержание и ключевые мероприятия

	Подготовительный
	Январь 2026
	- Анализ состояния образовательной среды и кадрового потенциала.
- Формирование рабочей группы.
- Утверждение плана мероприятий.
- Информирование родителей и педагогов.

	Основной (проектный)
	Февраль – ноябрь 2026
	- Реализация образовательных проектов по направлениям.
- Проведение семинаров, мастер-классов, фестивалей.
- Обновление РППС и материально-технической базы.
- Вовлечение родителей в проекты и мероприятия.

	Рефлексивно-итоговый
	Декабрь 2026
	- Анализ результатов реализации проектов.
- Проведение итоговой конференции/
фестиваля.
- Подготовка отчётов, распространение опыта.
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Ключевые проекты и мероприятия

	Направление
	Название проекта/мероприятия
	Целевая аудитория
	Краткое описание
	Ожидаемый результат

	Познавательное развитие
	«Мир открытий»
	Дети 3–7 лет, педагоги
	Проектные занятия, экскурсии, эксперименты, исследовательские игры.
	Развитие познавательных интересов, исследовательских навыков.

	Речевое развитие
	«Речевая карусель»
	Дети, родители, педагоги
	Чтение, театрализация, речевые игры, конкурсы чтецов.
	Повышение уровня речевого развития, культуры общения.

	Нравственное воспитание
	«Круговорот Добра»
	Дети, педагоги
	Беседы, акции, проекты добрых дел, праздники.
	Формирование нравственных ценностей, эмпатии.

	Физическое развитие
	«Здоровье - это радость»
	Дети, родители
	Спортивные праздники, дни здоровья, подвижные игры.
	Укрепление здоровья, формирование ЗОЖ.

	Творческое развитие
	«Арт-мастерская»
	Дети, педагоги
	Выставки, мастер-классы, творческие конкурсы.
	Развитие творческих способностей, эстетического вкуса.

	Профессиональное развитие
	Фестиваль «Педагогическая Росинка»
	Педагоги
	Конкурсы профессионального мастерства, стажировки, семинары.
	Рост профессиональной компетентности, обмен опытом.

	Взаимодействие с семьёй
	Родительские клубы, совместные проекты
	Родители, дети, педагоги
	Клубы по интересам, совместные праздники, проекты «Семья — сад».
	Укрепление партнёрства с семьёй, повышение активности родителей.



Механизмы контроля и оценки
· Мониторинг реализации проектов на совещаниях при заведующем.
· Анкетирование родителей (ноябрь 2026).
· Анализ вовлечённости воспитанников и семей (целевой охват - 100% детей, не менее 85% семей).
· Оценка динамики профессионального роста педагогов (анкетирование, аттестация).
· Итоговая выставка/фестиваль проектов (декабрь).

Информационное сопровождение
· Ведение рубрики #РосинкаДетства в социальных сетях.
· Публикация отчётов, фотоотчётов и лучших практик на сайте детского сада.
· Информационные стенды для родителей.

Ожидаемые результаты
· Создание инновационной и комфортной образовательной среды.
· Всестороннее развитие личности ребёнка.
· Укрепление имиджа детского сада как открытого и современного учреждения дошкольного образования.
· Рост профессиональной компетентности педагогов.
· Повышение вовлечённости родителей в образовательный процесс.
