Приложение № 3

к приказу № _33-с_

от _02.09.2014 г.__

План

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в МБДОУ детском саду комбинированного вида № 59 г. Пензы

| № | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО на 2014-2016 г. Издание приказа об утверждении плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО на 2014-2016 г. | Август 2014г. | План действий по обеспечению введения ФГОС ДО на 2014-2016 г. | Заведующая Горшкова Т.А. Зам. зав. по ВМР Зерова С.В. |
| 1.2. | Изучение и формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | По мере поступления материалов | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Заведующая Горшкова Т.А. Зам. зав. по ВМР Зерова С.В. |
| 1.3. | Приведение локальной нормативной базы ДОУ в соответствие с ФГОС ДО. Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов. | 2014 г. | Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов (Устав, приказы, положения и т.д.). | Заведующая Горшкова Т.А. |
| 1.4. | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 59 в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерных общеобразовательных программ дошкольного образования. | 2014-2016 г. | Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 59 | Зам. зав. по ВМР Зерова С.В. |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО. | 2014 г. | Анализ и создание условий для введения ФГОС ДО. | Зам. зав. по ВМР Зерова С.В. |
| 1.6. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с ФГОС ДО. | 2014 г. | Должностные инструкции работников ДОУ | Заведующая Горшкова Т.А. |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 59. Издание приказа и разработка положения о рабочей группе по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 59. | Август 2014г. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ №59. | Заведующая Горшкова Т.А. |
| 2.2. | Проведение семинаров-практикумов, круглых столов, консультаций для педагогических работников по вопросам создания условий для введений ФГОС ДО в МБДОУ № 59. | 2014-2016 г. | План информационно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС ДО. | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО. |
| 2.3. | Участие педагог в городских и областных мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО. | В соответствии с городским и областным графиком | Создание условий для участия педагогов в городских и областных мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО. | Зам. зав. по ВМР Зерова С.В. |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг степени готовности педагогических работников | 2014 г. | Выявление степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС ДО. | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО. |
| 3.2. | Повышение квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС ДО. | 2014-2016 г. | План повышения квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС ДО. | Зам. зав. по ВМР Зерова С.В. |
| 3.3. | Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению аттестации педагогических работников. | 2014-2015 г. | Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников. | Зам. зав. по ВМР Зерова С.В. |
| 4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4.1. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Ежегодно | Эффективное планирование расходов средств регионального бюджета. | Заведующая Горшкова Т.А. |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. | 2014-2016 г. | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий. | Заведующая Горшкова Т.А. |
| 4.3. | Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных услуг в условиях ФГОС ДО. | 2014-2016 г. | Расширение услуг ДОУ по дополнительному образованию дошкольников. | Заведующая Горшкова Т.А. |
| 5. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО. | 2014-2015 Г. | Библиотека методической литературы в соответствии с ФГОС ДО. | Зам. зав. по ВМР Зерова С.В. |
| 5.2. | Корректировка годового плана работы ДОУ с учетом ФГОС ДО. | До 01.09.2016г. | Годовой план работы ДОУ | Зам. зав. по ВМР Зерова С.В. |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 6.1. | Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОУ требованиям ФГОС ДО. | 2014г. | Оснащение ДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Заведующая Горшкова Т.А. |
| 6.2. | Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО. | 2014г. | Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО. | Зам. зав. по ВМР Зерова С.В. |
| 6.3. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО. | 2014-2016 г. | Соответствие предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО. | Заведующая Горшкова Т.А. |
| 7. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 7.1. | Информирование общественности о введение ФГОС ДО через официальный сайт МБДОУ № 59, информационные стенды. | 2014-2016 г. | Размещение информации на официальном сайте МБДОУ № 59, информационных стендах. | Зам. зав. по ВМР Зерова С.В. |
| 7.2. | Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО. | 2014-2016 г. | Протоколы родительских собраний | Заведующая Горшкова Т.А. |